## Sheet1
11-17.11 |  | 18-24.11 |  | 25.11-01.12 | 02-08.12 | 09-15.12 |  | 16-22.12
15.11: Deadline milestone P2 |  |  |  | 29.11: Deadline H2 |  |  |  | 20.11: Deadline milestone P3
Group: write project proposal P2 | [6 empty] | Group: Set up website
JX: Data preprocessing | [7 empty] | Group: bring together different parts
JX: RQ2,7 - EDA |  | JX: RQ2,7 - analysis |  |  | JX: RQ2,7 - visualization | JX: RQ2,7 - storytelling
RL: RQ1,8 - EDA |  | RL: RQ1,8 - analysis |  |  | RL: RQ1,8 - visualization | RL: RQ1,8 - storytelling
AO: RQ1,9 - EDA |  | AO: RQ1,9 - analysis |  |  | AO: RQ1,9 - visualization | AO: RQ1,9 - storytelling
AZ: RQ1,5 - EDA |  | AZ: RQ1,5 - analysis |  |  | AZ: RQ1,5 - visualization | AZ: RQ1,5 - storytelling
RW: RQ3,4,6 - EDA |  | RW: RQ3,4,6 - analysis |  |  | RW: RQ3,4,6 - visualization | RW: RQ3,4,6 - storytelling
JX: Jianan Xu | RL: Rizhong Lin | AO: Adriana Orellana | AZ: Angel Z | RW: Raphaël Wegmann